## Ensaio de Recebimento
ANEXO VI - PLANO DE INSPEÇÃO E TESTE - ENSAIOS DE RECEBIMENTO ET.00320.EQTL - Transformador de Potência à Óleo Vegetal Revisão 01 - 2025
Fabricante: | [7 empty] | N° Pedido:
Modelo: | [7 empty] | Código Equatorial:
N° Série: | [7 empty] | Quantidade:
ITEM | DESCRIÇÃO DO ENSAIO |  | INSTRUÇÃO E PROCEDIMENTOS | PERCENTUAL DE AMOSTRA | CONDIÇÕES |  |  | LOCAL / DATA | QUANTIDADE INSPECIONADA | QUANTIDADE APROVADA | OBSERVAÇÕES
[5 empty] | 1 | 2 | 3
1 | Inspeção preliminar, antes do descarregamento, verificando as condições externas, acessórios e componentes quanto a deformação, vazamentos e estado da pintura |  | Ver item 4.2.2.1 da NBR 5356-9 | 100%
2 | Conferencia dos componentes e acessórios via romaneio | Conferencia dos componentes e acessórios via romaneio | Ver item 4.2.2.2 da NBR 5356-9 | 100%
3 | Verificação de recebimento de toda documentação técnica, desenhos, instruções de montagem, certificados de ensaio e demais documentos técnicos conforme condições contratuais | Verificação de recebimento de toda documentação técnica, desenhos, instruções de montagem, certificados de ensaio e demais documentos técnicos conforme condições contratuais | Ver item 4.2.2.3 da NBR 5356-9 | 100%
4 | Análise e emissão de laudo do registrador de impacto | Análise e emissão de laudo do registrador de impacto | Ver item 4.2.4.1 da NBR 5356-9 | 100%
5 | Verificação da pressão manométrica do gás seco no tanque e nos cilindros de suprimento(Equipamentos transportado sem líquido isolante) | Verificação da pressão manométrica do gás seco no tanque e nos cilindros de suprimento(Equipamentos transportado sem líquido isolante) | Ver item 4.2.4.2 da NBR 5356-9 | 100%
6 | Realização da análise do liquido isolante (Equipamentos transportado com líquidos isolantes) | Realização da análise do liquido isolante (Equipamentos transportado com líquidos isolantes) | Ver item 4.2.4.3 da NBR 5356-9 | 100%
7 | Medição da resistência do isolamento do núcleo do transformador, em corrente continua sem óleo | Medição da resistência do isolamento do núcleo do transformador, em corrente continua sem óleo | Ver item 4.2.4.4 da NBR 5356-9 | 100%
8 | Realização de inspeção interna caso necessário | Realização de inspeção interna caso necessário | Ver item 4.2.4.6 e 4.2.4.7 da NBR 5356-9 | 100%
Condições da Inspeção |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3
|  | Local de Inspeção F = Fabrica L = Laboratório Terceirizado S = Subfornecedor A = Almoxarifado Equatorial (*) = Não Aplicável |  | Inspeção P = Na presença do Inspetor da Equatorial F = Sem a presença do Inspetor (*) = Não Aplicável |  |  |  |  | Emissão de Certificado ou Relatório de Ensaio C = Entrega para Registro¹ E = Exame / Análise² (*) = Não Aplicável
¹ Os certificados/relatórios de ensaio devem ser entregues ao inspetor Equatorial devidamente preenchidos, identificados com o nome/tipo e número de série dos equipamentos ensaiados e assinados pelo(s) responsável(is) pela(s) área(s) de testes. ² Não é necessário fornecer uma cópia dos certificados/relatórios, somente apresentar o documento para análise do inspetor Equatorial. - Os equipamentos de medições utilizados na inspeção deverão estar aferidos e calibrados por órgãos reconhecidos e os certificados apresentados no início da inspeção. - Os procedimentos de cada ensaio e valores de referência deverão seguir a especificação técnica e normas aplicáveis
ASSINATURA CONCESSIONÁRIA |  | _________________________________________ |  | ASSINATURA FORNECEDOR |  |  |  | _______________________________________________